## RKT
TIME LINE - PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
DOKUMEN | NO | KEGIATAN | 2017 | [7 empty] | 2018 | [47 empty] | KET
|  |  | NOV |  |  |  | DES |  |  |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGU |  |  |  | SEP |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
-
RPJMD TEK |  | PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD | JUL III: PENETAPAN KDH TERPILIH (7-9 JULI 2018)
RPJMD TEK | A | PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
RPJMD TEK |  | Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan tim penyusun rancangan Teknokratik RPJMD; | bar: JAN I to JAN II
RPJMD TEK |  | Orientasi mengenai RPJMD; | bar: JAN III
RPJMD TEK |  | Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; | bar: JAN III
RPJMD TEK |  | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; | bar: JAN III to JAN IV
RPJMD TEK
RPJMD TEK | B | PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD MENCAKUP:
RPJMD TEK |  | a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; | bar: FEB I to MEI IV
RPJMD TEK |  | b. perumusan gambaran keuangan Daerah; | bar: FEB I to MEI IV
RPJMD TEK |  | c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; | bar: FEB I to MEI IV
RPJMD TEK |  | d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan | bar: FEB I to MEI IV
RPJMD TEK |  | e. perumusan isu strategis Daerah. | bar: FEB I to MEI IV
RPJMD TEK
RPJMD TEK | C | PERUMUSAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD
RPJMD TEK |  | Perumusan Rancangan Teknokratik RPJMD | bar: MEI III to JUN II
RPJMD TEK |  | Pembahasan tim penyusun rancangan Teknokratik RPJMD bersama dengan Perangkat Daerah | bar: JUN III
RPJMD TEK |  | Penyempurnaan rancangan Teknokratik RPJMD hasil pembahasan dengan Perangkat Daerah | bar: JUN IV
RPJMD TEK
RPJMD TEK | D | PENYEMPURNAAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD
RPJMD TEK |  | Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran | bar: AGU I to DES III
RPJMD TEK |  | Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah | bar: AGU I to DES III
RPJMD TEK |  | Perumusan kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah | bar: AGU I to DES III
RPJMD TEK |  | Perumusan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah | bar: AGU I to DES III
RPJMD TEK
RKPD | A | PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD
RKPD |  | Pembentukan tim penyusun RKPD dengan keputusan Gubernur | bar: NOV III
RKPD |  | Orientasi mengenai RKPD | bar: NOV IV
RKPD |  | Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD | bar: NOV IV
RKPD |  | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD | bar: NOV IV to DES II
RKPD
RKPD | B | PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD | bar: DES I
RKPD |  | Analisis gambaran umum kondisi Daerah | bar: DES I to DES IV
RKPD |  | Perumusan gambaran keuangan Daerah | bar: DES I to DES IV
RKPD |  | Analisis kapasitas riil keuangan Daerah | bar: DES I to DES IV
RKPD |  | Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah | bar: DES I to DES IV
RKPD |  | Perumusan permasalahan pembangunan Daerah | bar: DES I to DES IV
RKPD |  | Penelaahan terhadap sasaran RPJMD | bar: DES I to DES IV
RKPD |  | Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD | bar: DES I to DES IV
RKPD |  | Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional | bar: DES I to DES IV
RKPD |  | Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD | bar: DES I to DES IV
RKPD |  | Perumusan prioritas pembangunan Daerah | bar: DES I to DES IV
RKPD |  | Perumusan rencana kerja program dan pendanaan | bar: DES I to DES IV
RKPD |  | Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD | bar: JAN IV
RKPD |  | Penyempurnakan rancangan awal RKPD | bar: JAN IV to FEB I
RKPD |  | Penyampaian SURAT EDARAN Gubernur kepada kepala Perangkat Daerah | bar: FEB II
RKPD
RKPD | C | PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD
RKPD |  | Penyusunan Rancangan RKPD | bar: MAR II
RKPD |  | Pengajuan rancangan RKPD kepada gubernur tentang persetujuan Rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD | bar: MAR II to MAR III
RKPD |  | Penyampaian surat edaran Gubernur kepada Bupati/Wali kota tentang penyelarasan prioritas pembangunan | bar: MAR III
RKPD
RKPD | D | MUSRENBANG RKPD
RKPD |  | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | bar: APR II
RKPD
RKPD | E | PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD | bar: APR III
RKPD |  | Perumusan rancangan akhir RKPD provinsi | bar: APR III
RKPD |  | Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah | bar: APR IV
RKPD |  | Penyelesaian Rancangan akhir RKPD dan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD | bar: APR IV to MEI IV
RKPD |  | Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk di fasilitasi | bar: MEI IV
RKPD |  | Penyempurnaan rancangan perkada tentang RKPD berdasarkan hasil Fasilitasi Menteri | bar: JUN IV
RKPD
RKPD | F | PENETAPAN RKPD
RKPD |  | Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan | bar: JUL I
RKPD |  | Penetapan Peraturan Gubernur tentang RKPD | JUL III: Peraturan Gubernur tentang RKPD ditetapkan setelah RKP ditetapkan
RENJA | A | PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA PD
RENJA |  | Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD dengan keputusan Kepala Daerah | bar: NOV III
RENJA |  | Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah | bar: NOV IV
RENJA |  | Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah | bar: NOV IV
RENJA |  | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD | bar: NOV IV to DES II
RENJA
RENJA | B | PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PD
RENJA |  | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah | bar: DES I to DES IV
RENJA |  | Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu | bar: DES I to DES IV
RENJA |  | Perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah (Tim Penyusun Renja-PD) | bar: DES I to DES IV
RENJA |  | Penyampaian SURAT EDARAN Gubernur kepada kepala Perangkat Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah | bar: FEB II
RENJA |  | Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Gubernur | bar: FEB II to FEB III
RENJA
RENJA | C | PENYUSUNAN RANCANGAN
RENJA |  | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah | bar: FEB IV
RENJA |  | Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah | bar: FEB IV
RENJA |  | Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi | bar: MAR I
RENJA |  | Pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah | bar: MAR II to MAR III
RENJA
RENJA | D | PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
RENJA |  | Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah | bar: MAR IV to MEI I
RENJA
RENJA | E | PENETAPAN
RENJA |  | Penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi | bar: MEI I
RENJA |  | Pelaksanaan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah | bar: MEI III
RENJA |  | Penyempurnaan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi | bar: MEI IV to JUL II
RENJA |  | Penyampaian Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah hasil verifikasi | bar: JUL III
RENJA |  | Penyampaian seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Perkada. | bar: AGU I to AGU II
RENJA |  | Penetapan Perkada Renja Perangkat Daerah oleh Gubernur | bar: AGU II
RENJA
KUA PPAS | A | PENYUSUNAN KUA PPAS - PERUBAHAN
KUA PPAS |  | Penyusunan Rancangan KUA PPAS | bar: AGU IV to SEP II
KUA PPAS |  | Penyampaian Rancangan KUA PPAS | bar: SEP III
KUA PPAS |  | Pembahasan KUA PPAS TAPD bersama Banggar DPRD | bar: SEP III
KUA PPAS |  | Kesepakatan Gub dg DPRD tentang KUA PPAS | bar: SEP IV
KUA PPAS
RKPD-P | A | PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RKPD
RKPD-P |  | Penyusunan rancangan perubahan RKPD | bar: MEI I to MEI IV
RKPD-P |  | Penyajian/perumusan rancangan perubahan RKPD | bar: MEI IV to JUN I
RKPD-P |  | Penyampaian rancangan perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan | bar: JUN I
RKPD-P |  | Penyampaian SURAT EDARAN Gubernur kepada kepala Perangkat Daerah tentang edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD | bar: JUN II
RKPD-P
RKPD-P | B | PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD
RKPD-P |  | Penyempurnaan rancangan akhir perubahan RKPD | bar: JUL I
RKPD-P |  | Penyampaian rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi | bar: JUL I
RKPD-P |  | Penyempurnaan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD hasil fasilitasi | bar: JUL II
RKPD-P
RKPD-P | C | PENETAPAN RKPD PERUBAHAN
RKPD-P |  | Penyampaian Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur melalui Sekretaris Daerah | bar: JUL II
RKPD-P |  | Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD | bar: JUL III
RKPD-P |  | Penyampaian Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. | bar: JUL IV
RKPD-P
RENJA-P | A | PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA-P |  | Penyampaian SURAT EDARAN Gubernur kepada kepala Perangkat Daerah tentang edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD | bar: JUN II
RENJA-P |  | Perumusan/penyajian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Gubernur | bar: JUN II to JUN III
RENJA-P |  | Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi | bar: JUN III
RENJA-P |  | Pelaksanaan verifikasi rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah | bar: JUN IV
RENJA-P
RENJA-P | B | PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA
RENJA-P |  | Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. | bar: JUL IV to AGU I
RENJA-P |  | Penyampaian Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. | bar: AGU I
RENJA-P |  | Pelaksanaan verifikasi Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah | bar: AGU II
RENJA-P
RENJA-P | C | PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA-P |  | Penyampaian seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. | bar: AGU III
RENJA-P |  | Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah | bar: AGU III
RENJA-P
KUA PPAS-P | A | PENYUSUNAN KUA PPAS - PERUBAHAN
KUA PPAS-P |  | Penyusunan Rancangan KUA PPAS Perubahan | bar: JUL IV to AGU II
KUA PPAS-P |  | Penyampaian Rancangan KUA PPAS Perubahan | bar: AGU III
KUA PPAS-P |  | Pembahasan KUA PPAS Perubahan TAPD bersama Banggar DPRD | bar: AGU III
KUA PPAS-P |  | Kesepakatan Gub dg DPRD tentang KUA PPAS Perubahan | bar: AGU IV
KUA PPAS-P
RKA |  | Penyusunan RKA berdasarkan pagu RKPD/RENJA PD | bar: SEP I to SEP IV
RKA |  | Penyusunan RKA berdasarkan pagu SE GUB ttg Penyusunan RKA | bar: OKT I to OKT IV
RKA |  | Penyusunan DPA berdasarkan hasil verifikasi | bar: NOV I to NOV IV
RKA
RKA-P |  | Penyusunan RKA Perubahan berdasarkan pagu RKPD/RENJA PD | bar: JUL I to JUL IV
RKA-P |  | Penyusunan RKA Perubahan berdasarkan pagu SE GUB ttg Penyusunan RKA | bar: AGU I to AGU IV
RKA-P |  | Penyusunan DPA Perubahan berdasarkan hasil verifikasi | bar: SEP I to SEP IV
RKA-P
Note on C8: dell: Pasal 42 Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
Note on C9: dell: Pasal 41 Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang embentukan tim penyusun RPJMD; b. orientasi mengenai RPJMD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
Note on C10: Subbag PPA: Lampiran Permendagri 89 Tahun 2017, hal 59 - Tim Penyusun dibentuk melalui Keputusan KDH; - Tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi - Koordinator Tim Penyusun BAPPEDA - Tugas tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah dijabarkan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang dokumen rencana pembangunan daerah tersebut. - Susunan keanggotaan tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah sekurang-kurangnya sebagai berikut: Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Ketua Tim : Kepala BAPPEDA Wakil Ketua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sekretaris : Sekretaris BAPPEDA Kelompok kerja/Anggota : Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
Note on C11: Subbag PPA: Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, hal. 60 - 61
Note on C15: dell: Pasal 43 Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mencakup: a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. perumusan gambaran keuangan Daerah; c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan e. perumusan isu strategis Daerah.
Note on C24: dell: Pasal 45 (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah.
Note on C25: dell: Pasal 45 (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Note on C27: dell: Pasal 46 (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
Note on C40: dell: Pasal 74 Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. Pasal 78 (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup: a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah; d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD; g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
Note on C41: dell: Pasal 78 (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.
Note on C53: dell: (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran: a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif. (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.
Note on C56: bappeda 2: Pasal 85 (1) Penyusunan rancangan RKPD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) berdasarkan: a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan b. hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional. (2) Penyusunan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret.
Note on C57: dell: (1) BAPPEDA provinsi mengajukan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap: a. Rancangan RKPD provinsi; dan b. pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi. (2) Penyampaian rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran: a. net konsep surat edaran gubernur kepada bupati/ wali kota tentang penyelarasan prioritas pembangunan; dan b. jadwal Musrenbang RKPD provinsi.
Note on C58: bappeda 2: Pasal 86 (1) BAPPEDA provinsi mengajukan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap: a. Rancangan RKPD provinsi; dan b. pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi. Pasal 87 (1) Gubernur menyampaikan surat edaran tentang rancangan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b kepada bupati/wali kota. (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu ketiga bulan Maret.
Note on C61: dell: Pasal 90 (3) Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan April.
Note on C66: dell: Pasal 101 (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei. Pasal 102 (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
Note on C67: dell: Pasal 102 (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD. (2) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
Note on C71: dell: Pasal 103 (1) Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.
Note on C72: dell: Pasal 104 (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan. Pasal 105 (1) Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dijadikan sebagai: a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi; b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.
Note on C83: bappeda 2: (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran: a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif. (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.
Note on C84: bappeda 2: Pasal 130 (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
Note on C86: dell: (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
Note on C87: bappeda 2: Pasal 136 (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) diterima.
Note on C88: bappeda 2: Pasal 137 Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
Note on C89: dell: Pasal 132 (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) disampaikan kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.
Note on C90: dell: Pasal 134 (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1). (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusdapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Pasal 135 Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133.
Note on C97: dell: Pasal 141 Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2).
Note on C99: dell: Pasal 139 (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah ebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
Note on C100: dell: Pasal 142 (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
Note on C101: dell: Pasal 142 (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
Note on C109: dell: Pasal 345 Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan c. penetapan. Pasal 347 Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas: a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.
Note on C110: dell: Pasal 346 (1) BAPPEDA menyusun rancangan perubahan RKPD. (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
Note on C111: dell: Pasal 350 Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, diselesaikan paling lambat bulan Juni.
Note on C112: dell: Pasal 351 (1) Bappeda menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
Note on C115: dell: Pasal 350 Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, diselesaikan paling lambat bulan Juni.
Note on C116: dell: Pasal 353 (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
Note on C117: dell: Pasal 354 (2) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi.
Note on C118: dell: (6) Gubernur dan bupati/wali kota menyempurnakan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5).
Note on C120: dell: Paragraf 3 Penetapan Perubahan RKPD Pasal 355 Pasal 355 (2) Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
Note on C122: dell: (2) Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
Note on C130: dell: Pasal 352 (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada BAPPEDA paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.
Note on C131: dell: Pasal 363 (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (3). (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
Note on C132: dell: (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
Note on C133: dell: Pasal 364 (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
Note on C134: dell: Pasal 366 Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
Note on C137: dell: Pasal 367 (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Note on C138: dell: Pasal 367 (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

## RKPD-RENJA
AGENDA KERJA:
| 1 | PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
| 2 | PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DOC | NO | ACTIVITY | Start Date | End Date | Duration | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31
-
RKPD | A | PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD
RKPD |  | Pembentukan tim penyusun RKPD dengan keputusan Gubernur | 2017-12-02 | 2017-12-06 | 4
RKPD |  | Pembentukan Pokja Penyusun RKPD dengan keputusan Ka. OPD | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 1
RKPD |  | Orientasi mengenai RKPD | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 0
RKPD |  | Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 2
RKPD |  | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 8
RKPD
RENJA | A | PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA PD
RENJA |  | Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD dengan keputusan Kepala Daerah | 2017-12-02 | 2017-12-06 | 4
RENJA |  | Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD dengan Ka. OPD | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 1
RENJA |  | Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 0
RENJA |  | Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 1
RENJA |  | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 8
RENJA
RKPD | B | PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD
RKPD |  | Analisis gambaran umum kondisi Daerah | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Perumusan gambaran keuangan Daerah | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Analisis kapasitas riil keuangan Daerah | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Perumusan permasalahan pembangunan Daerah | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Penelaahan terhadap sasaran RPJMD | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Perumusan prioritas pembangunan Daerah | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Perumusan rencana kerja program dan pendanaan | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Penyempurnakan rancangan awal RKPD | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 29
RKPD |  | Penyampaian SURAT EDARAN Gubernur kepada kepala Perangkat Daerah | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 0
RKPD
RENJA | B | PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PD
RENJA |  | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah | 2017-12-14 | 2018-01-25 | 42
RENJA |  | Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu | 2017-12-14 | 2018-01-25 | 42
RENJA |  | Perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah (Tim Penyusun Renja-PD):
RENJA |  | a. pendahuluan; | 2017-12-14 | 2018-01-25 | 42
RENJA |  | b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; | 2017-12-14 | 2018-01-25 | 42
RENJA |  | c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; | 2017-12-14 | 2018-01-25 | 42
RENJA |  | d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan | 2017-12-14 | 2018-01-25 | 42
RENJA |  | e. penutup. | 2017-12-14 | 2018-01-25 | 42
RENJA |  | Penyampaian SURAT EDARAN Gubernur kepada kepala Perangkat Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 0
RENJA |  | Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Gubernur | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 7
RENJA
RKPD | C | PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD
RKPD |  | Penyusunan Rancangan RKPD | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 4
RKPD |  | Pengajuan rancangan RKPD kepada gubernur tentang persetujuan Rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2
RKPD |  | Penyampaian surat edaran Gubernur kepada Bupati/Wali kota tentang penyelarasan prioritas pembangunan | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 1
RKPD
RENJA | C | PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PD
RENJA |  | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 7
RENJA |  | Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 6
RENJA |  | Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 1
RENJA |  | Pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 4
RENJA
RKPD | D | MUSRENBANG RKPD
RKPD |  | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 4
RKPD
RKPD | E | PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD
RKPD |  | Perumusan rancangan akhir RKPD provinsi | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 4
RKPD |  | Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 4
RKPD |  | Penyelesaian Rancangan akhir RKPD dan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 30
RKPD |  | Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk di fasilitasi | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 0
RKPD |  | Penyempurnaan rancangan perkada tentang RKPD berdasarkan hasil Fasilitasi Menteri | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 25
RKPD
RENJA | D | PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENJA PD
RENJA |  | Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah | 2018-03-26 | 2018-05-03 | 38
RENJA
RKPD | F | PENETAPAN RKPD
RKPD |  | Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 1
RKPD |  | Penetapan Peraturan Gubernur tentang RKPD | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 0
RENJA | E | PENETAPAN RENJA PD
RENJA |  | Penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 0
RENJA |  | Pelaksanaan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 4
RENJA |  | Penyempurnaan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi | 2018-05-21 | 2018-07-15 | 55
RENJA |  | Penyampaian Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah hasil verifikasi | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 0
RENJA |  | Penyampaian seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. | 2018-07-23 | 2018-08-14 | 22
RENJA |  | Penetapan Keputusan Gubernur Renja Perangkat Daerah oleh Gubernur | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 0
RENJA
Note on B21: PPA JATIM: Pasal 74 Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
Note on B35: PPA JATIM: (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran: a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif. (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.
Note on B46: PPA JATIM: (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran: a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif. (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.
Note on B47: PPA JATIM: Pasal 130 (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
Note on B50: PPA JATIM: Pasal 85 (1) Penyusunan rancangan RKPD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) berdasarkan: a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan b. hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional. (2) Penyusunan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret.
Note on B51: PPA JATIM: (1) BAPPEDA provinsi mengajukan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap: a. Rancangan RKPD provinsi; dan b. pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi. (2) Penyampaian rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran: a. net konsep surat edaran gubernur kepada bupati/ wali kota tentang penyelarasan prioritas pembangunan; dan b. jadwal Musrenbang RKPD provinsi.
Note on B52: PPA JATIM: Pasal 86 (1) BAPPEDA provinsi mengajukan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap: a. Rancangan RKPD provinsi; dan b. pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi. Pasal 87 (1) Gubernur menyampaikan surat edaran tentang rancangan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b kepada bupati/wali kota. (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu ketiga bulan Maret.
Note on B55: PPA JATIM: Pasal 136 (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) diterima.
Note on B56: PPA JATIM: Pasal 137 Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
Note on B57: PPA JATIM: Pasal 132 (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) disampaikan kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.
Note on B58: PPA JATIM: Pasal 134 (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1). (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusdapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Pasal 135 Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133.
Note on B61: PPA JATIM: Pasal 90 (3) Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan April.
Note on B66: PPA JATIM: Pasal 101 (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei. Pasal 102 (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
Note on B67: PPA JATIM: Pasal 102 (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD. (2) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
Note on B74: PPA JATIM: Pasal 103 (1) Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.
Note on B75: PPA JATIM: Pasal 104 (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan. Pasal 105 (1) Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dijadikan sebagai: a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi; b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.
Note on B78: PPA JATIM: Pasal 141 Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2).
Note on B80: PPA JATIM: Pasal 139 (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah ebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
Note on B81: PPA JATIM: Pasal 142 (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
Note on B82: PPA JATIM: Pasal 142 (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

## RKPD
AGENDA KERJA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
DOC | NO | ACTIVITY | Des 17 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | Start Date | End Date
-
RKPD | A | PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD
RKPD |  | Pembentukan tim penyusun RKPD dengan keputusan Gubernur | 2-6 | [7 empty] | 2017-12-02 | 2017-12-06
RKPD |  | Pembentukan Pokja Penyusun RKPD dengan keputusan Ka. OPD | 7-8 | [7 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-08
RKPD |  | Orientasi mengenai RKPD | 21 | [7 empty] | 2017-12-21 | 2017-12-21
RKPD |  | Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD | 11-13 | [7 empty] | 2017-12-11 | 2017-12-13
RKPD |  | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD | 14 -22 | [7 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-22
RKPD
RKPD | B | PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD
RKPD |  | Analisis gambaran umum kondisi Daerah | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Perumusan gambaran keuangan Daerah | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Analisis kapasitas riil keuangan Daerah | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Perumusan permasalahan pembangunan Daerah | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Penelaahan terhadap sasaran RPJMD | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Perumusan prioritas pembangunan Daerah | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Perumusan rencana kerja program dan pendanaan | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD |  |  | 5 | [5 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Penyempurnakan rancangan awal RKPD | 14 - | 12 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-12
RKPD |  | Penyampaian SURAT EDARAN Gubernur kepada kepala Perangkat Daerah |  |  | 15 | [5 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-15
RKPD
RKPD | C | PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD
RKPD |  | Penyusunan Rancangan RKPD |  |  |  | 12-16 |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-16
RKPD |  | Pengajuan rancangan RKPD kepada gubernur tentang persetujuan Rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD |  |  |  | 19-21 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-21
RKPD |  | Penyampaian surat edaran Gubernur kepada Bupati/Wali kota tentang penyelarasan prioritas pembangunan |  |  |  | 22-23 |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-23
RKPD
RKPD | D | MUSRENBANG RKPD
RKPD |  | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi |  |  |  |  | 9-13 |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-13
RKPD
RKPD | E | PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD
RKPD |  | Perumusan rancangan akhir RKPD provinsi |  |  |  |  | 16-20 |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-20
RKPD |  | Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah |  |  |  |  | 23-27 |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27
RKPD |  | Penyelesaian Rancangan akhir RKPD dan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD |  |  |  |  | 30 - | 30 |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-30
RKPD |  | Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk di fasilitasi | [5 empty] | 31 |  |  | 2018-05-31 | 2018-05-31
RKPD |  | Penyempurnaan rancangan perkada tentang RKPD berdasarkan hasil Fasilitasi Menteri | [6 empty] | 4-29 |  | 2018-06-04 | 2018-06-29
RKPD
RKPD | F | PENETAPAN RKPD
RKPD |  | Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan | [7 empty] | 2-3 | 2018-07-02 | 2018-07-03
RKPD |  | Penetapan Peraturan Gubernur tentang RKPD | [7 empty] | 13 | 2018-07-13 | 2018-07-13
RKPD | [10 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-13
Surabaya, Desember 2017
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19580720 198903 1 005
Note on B13: PPA JATIM: Pasal 74 Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
Note on B27: PPA JATIM: (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran: a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif. (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.
Note on B30: PPA JATIM: Pasal 85 (1) Penyusunan rancangan RKPD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) berdasarkan: a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan b. hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional. (2) Penyusunan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret.
Note on B31: PPA JATIM: (1) BAPPEDA provinsi mengajukan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap: a. Rancangan RKPD provinsi; dan b. pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi. (2) Penyampaian rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran: a. net konsep surat edaran gubernur kepada bupati/ wali kota tentang penyelarasan prioritas pembangunan; dan b. jadwal Musrenbang RKPD provinsi.
Note on B32: PPA JATIM: Pasal 86 (1) BAPPEDA provinsi mengajukan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap: a. Rancangan RKPD provinsi; dan b. pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi. Pasal 87 (1) Gubernur menyampaikan surat edaran tentang rancangan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b kepada bupati/wali kota. (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu ketiga bulan Maret.
Note on B35: PPA JATIM: Pasal 90 (3) Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan April.
Note on B40: PPA JATIM: Pasal 101 (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei. Pasal 102 (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
Note on B41: PPA JATIM: Pasal 102 (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD. (2) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
Note on B45: PPA JATIM: Pasal 103 (1) Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.
Note on B46: PPA JATIM: Pasal 104 (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan. Pasal 105 (1) Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dijadikan sebagai: a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi; b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.
Note on B47: PPA JATIM: Pasal 104 (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan. Pasal 105 (1) Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dijadikan sebagai: a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi; b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.

## RENJA
AGENDA KERJA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DOC | NO | ACTIVITY | Des 17 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | Start Date | End Date
-
RENJA | A | PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA PD
RENJA |  | Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD dengan keputusan Kepala Daerah | 2-6 | [8 empty] | 2017-12-02 | 2017-12-06
RENJA |  | Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD dengan Ka. OPD | 7-8 | [8 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-08
RENJA |  | Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah | [9 empty] | 2017-12-11 | 2017-12-11
RENJA |  | Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah | 12-13 | [8 empty] | 2017-12-12 | 2017-12-13
RENJA |  | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD | 14- | 22 | [7 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-22
RENJA
RENJA | B | PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PD
RENJA |  | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah | 14- | 25 | [7 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-25
RENJA |  | Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu | 14- | 25 | [7 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-25
RENJA |  | Perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah (Tim Penyusun Renja-PD):
RENJA |  | a. pendahuluan; | 14- | 25 | [7 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-25
RENJA |  | b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; | 14- | 25 | [7 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-25
RENJA |  | c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; | 14- | 25 | [7 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-25
RENJA |  | d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan | 14- | 25 | [7 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-25
RENJA |  | e. penutup. | 14- | 25 | [7 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-25
RENJA |  | Penyampaian SURAT EDARAN Gubernur kepada kepala Perangkat Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah |  |  | 15 | [6 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-15
RENJA |  | Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Gubernur |  |  | 19-26 | [6 empty] | 2018-02-19 | 2018-02-26
RENJA
RENJA | C | PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PD
RENJA |  | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah |  |  | 19-28 | [6 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-28
RENJA |  | Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah |  |  |  | 1-7 | [5 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-07
RENJA |  | Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi |  |  |  | 8-9 | [5 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-09
RENJA |  | Pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah |  |  |  | 19-23 | [5 empty] | 2018-03-19 | 2018-03-23
RENJA
RENJA | D | PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENJA PD
RENJA |  | Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah |  |  |  | 26 | s.d. | 3 |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-05-03
RENJA
RENJA | E | PENETAPAN RENJA PD
RENJA |  | Penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi | [5 empty] | 4 |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04
RENJA |  | Pelaksanaan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah | [5 empty] | 14-18 |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-18
RENJA |  | Penyempurnaan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi | [5 empty] | 21 | s.d. | 15 |  | 2018-05-21 | 2018-07-15
RENJA |  | Penyampaian Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah hasil verifikasi | [7 empty] | 19 |  | 2018-07-19 | 2018-07-19
RENJA |  | Penyampaian seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. | [7 empty] | 23- | 14 | 2018-07-23 | 2018-08-14
RENJA |  | Penetapan Keputusan Gubernur Renja Perangkat Daerah oleh Gubernur | [8 empty] | 15 | 2018-08-15 | 2018-08-15
RENJA
Surabaya, Desember 2017
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19580720 198903 1 005
Note on B22: PPA JATIM: (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran: a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif. (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.
Note on B23: PPA JATIM: Pasal 130 (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
Note on B26: PPA JATIM: Pasal 136 (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) diterima.
Note on B27: PPA JATIM: Pasal 137 Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
Note on B28: PPA JATIM: Pasal 132 (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) disampaikan kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.
Note on B29: PPA JATIM: Pasal 134 (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1). (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusdapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Pasal 135 Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133.
Note on B36: PPA JATIM: Pasal 141 Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2).
Note on B38: PPA JATIM: Pasal 139 (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah ebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
Note on B39: PPA JATIM: Pasal 142 (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

## LAMPIRAN SE
TENTATIVE JADWAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NO | TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD | BULAN - TANGGAL
|  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01
A | PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD
1 | Penyusunan Rancangan RKPD |  | 12-16
2 | Pengajuan rancangan RKPD kepada gubernur tentang persetujuan Rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD |  | 19-21
3 | Penyampaian surat edaran Gubernur kepada Bupati/Wali kota tentang penyelarasan prioritas pembangunan |  | 22-23
B | MUSRENBANG RKPD
1 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi |  |  | 9-13
C | PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD
1 | Perumusan rancangan akhir RKPD |  |  | 16-20
2 | Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah |  |  | 23-27
3 | Penyelesaian Rancangan akhir RKPD dan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD |  |  | 30 - | 30
4 | Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk di fasilitasi |  |  |  | 31
5 | Penyempurnaan rancangan perkada tentang RKPD berdasarkan hasil Fasilitasi Menteri Dalam Negeri |  |  |  |  | 4-29
D | PENETAPAN RKPD
1 | Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan | [5 empty] | 2-3
2 | Penetapan Peraturan Gubernur tentang RKPD | [5 empty] | 13
TENTATIVE JADWAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) PERANGKAT DAERAH - TAHUN 2019
NO | TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA | BULAN - TANGGAL | [6 empty] | KETERANGAN
|  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01
A | PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PD
1 | Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah | 19-26 | [6 empty] | Penyempuranaan Matrik Renja dilakukan di e-Planning
B | PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PD
1 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah | 20-28
2 | Penyempurnaan Renja berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah | 26 - | 5 | [5 empty] | Penyempuranaan Matrik Renja dilakukan di e-Planning
3 | Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda untuk di verifikasi |  | 6-9
4 | Pelaksanaan verifikasi rancangan Renja PD |  | 12-16
C | PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENJA PD
1 | Perumusan rancangan akhir Renja PD berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi |  | 26-29 | [5 empty] | Penyempuranaan Matrik Renja dilakukan di e-Planning
2 | Verifikasi usulan hasil Musrenbang Kab/Kota |  | 2 - | 6 |  |  |  |  | Penyempuranaan Matrik Renja dilakukan di e-Planning
3 | MUSRENBANG RKPD |  |  | 9-13
4 | Akomodir usulan hasil Musrenbang Kab/Kota & Penyusunan Pra-RKA |  |  | 16 - | 3 |  |  |  | Penyempuranaan Matrik Renja dilakukan di e-Planning
D | PENETAPAN RENJA PD
1 | Penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi |  |  |  | 4
2 | Pelaksanaan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah |  |  |  | 14-18
3 | Penyempurnaan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi |  |  |  | 21-23 |  |  |  | Penyempuranaan Matrik Renja dilakukan di e-Planning
4 | Penyampaian Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah hasil verifikasi |  |  |  | 24 | s.d. | 19
5 | Penyampaian seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. | [5 empty] | 23- | 14
6 | Penetapan Keputusan Gubernur Renja Perangkat Daerah oleh Gubernur | [6 empty] | 15 | Pasal 139 Permendagri No. 86 Renja ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan

## RKT LAKIP
| NO. | ACTIVITY | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | Nopember |  |  |  | Desember
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
PPA | 08 002 | PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
| 1 | PENYUSUNAN LAKIP - TAHUN 2017
| a | Persiapan Penyusunan LAKIP Tahun 2017 | bar: Januari I to Januari II
Penyusunan SK tentang Tim Penyusun LAKIP Tahun 2017 | bar: Januari I
Rapat koordinasi persiapan Tim Penyusun LAKIP Tahun 2017 | bar: Januari II
Penyusunan Rencana Kerja Tim Penyusun LAKIP Tahun 2017 | bar: Januari II
| b | Penyusunan Realisasi Kinerja dan Anggaran, Akhir Tahun 2017 | bar: Januari II to Januari IV
Rapat koordinasi Penyusunan Realisasi Kinerja dan Anggaran, Akhir Tahun 2017 | bar: Januari II
Kompilasi Data Realisasi Kinerja dan Anggaran, Akhir Tahun 2017 | bar: Januari II
Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran, Akhir Tahun 2017 | bar: Januari II to Januari IV
| c | Penyusunan: 1). Perjanjian Kinerja (PK), Tahun 2018; 2). Indikator Kinerja Individu (IKI), Tahun 2018; 3). Laporan Kinerja Individu Tahun 2017 | bar: Januari II to Januari IV
Permintaan Data kepada seluruh Pegawai | bar: Januari II to Januari IV
Kompilasi Data | bar: Januari II to Januari IV
| d | Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Bappeda, Tahun 2017 | bar: Februari I to Februari IV
Rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Bappeda, Tahun 2017 | bar: Februari I
Kompilasi Data Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Bappeda, Tahun 2017 | bar: Februari I to Februari II
Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Bappeda, Tahun 2017 | bar: Februari III to Februari IV
| e | Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja, Triwulan I - Tahun 2018 | bar: April I to April II
Rapat Koordinasi, Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja, Triwulan I - Tahun 2018 | bar: April I to April II
Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja, Triwulan I - Tahun 2018 | bar: April I to April II
| f | Penyiapan Materi Pra Evaluasi SAKIP | bar: Juni I to Juli IV
Rapat Koordinasi, Penyusunan Materi Evaluasi SAKIP | bar: Juni I
Penyusunan Materi Evaluasi dan Paparan SAKIP | bar: Juni II to Juli IV
| g | Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja, Triwulan II - Tahun 2018 | bar: Juli I to Juli II
Rapat Koordinasi, Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja, Triwulan I - Tahun 2018 | bar: Juli I to Juli II
Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja, Triwulan II - Tahun 2018 | bar: Juli I to Juli II
| h | Penyiapan Materi Evaluasi SAKIP | bar: Agustus I to September IV
Rapat Koordinasi, Penyusunan Materi Evaluasi SAKIP | bar: Agustus I
Penyusunan Materi Evaluasi dan Paparan SAKIP | bar: Agustus II to September IV
| i | Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja, Triwulan III - Tahun 2018 | bar: Oktober I to Oktober II
Rapat Koordinasi, Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja, Triwulan III - Tahun 2018 | bar: Oktober I to Oktober II
Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja, Triwulan I - Tahun 2018 | bar: Oktober I to Oktober II

## RENJA KABKOTA
TIME LINE - PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
DOKUMEN | NO | KEGIATAN | N-2 | [7 empty] | N-1 | [31 empty] | KETERANGAN
|  |  | NOV |  |  |  | DES |  |  |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGU
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
-
RENJA | A | PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA PD
RENJA |  | Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD dengan keputusan KDH | bar: NOV III
RENJA |  | Orientasi mengenai Renja PD | bar: NOV IV
RENJA |  | Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD | bar: NOV IV
RENJA |  | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD | bar: NOV IV to DES II
RENJA
RENJA | B | PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PD
RENJA |  | Analisis gambaran pelayanan PD | bar: DES III to FEB I
RENJA |  | Evaluasi Renja PD tahun lalu | bar: DES III to FEB I
RENJA |  | Perumusan rancangan awal Renja PD (Tim Penyusun Renja-PD) | bar: DES III to FEB I
RENJA |  | Penyampaian SURAT EDARAN KDH kepada kepala PD tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja PD | [40 empty] | Paling lambat Minggu ke2 Pebruari | bar: FEB II
RENJA |  | Penyempurnaan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala KDH | bar: FEB II to FEB III
RENJA
RENJA | C | PENYUSUNAN RANCANGAN
RENJA |  | Pelaksanaan Forum PD | [40 empty] | Paling lambat 2 Minggu setelah SE KDH diterima | bar: FEB IV
RENJA |  | Penyempurnaan Renja PD berdasarkan hasil Forum PD | bar: FEB IV
RENJA |  | Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda untuk di verifikasi | [40 empty] | Minggu pertama bulan Maret | bar: MAR I
RENJA |  | Pelaksanaan verifikasi rancangan Renja PD | [40 empty] | Paling lambat 2 Minggu setelah Penyampaian Rancangan RENJA | bar: MAR II to MAR III
RENJA
RENJA | D | PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
RENJA |  | Perumusan rancangan akhir Renja PD berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi Rancangan Renja PD | bar: MAR IV to JUN IV
RENJA
RENJA | E | PENETAPAN
RENJA |  | Penyampaian rancangan akhir Renja PD kepada Bappeda untuk di verifikasi | [40 empty] | Paling lamat 1 minggu setelah Perkada RKPD | bar: JUL I
RENJA |  | Pelaksanaan verifikasi rancangan akhir Renja PD | [40 empty] | Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir | bar: JUL II
RENJA |  | Penyempurnaan Rancangan akhir Renja PD berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi | bar: JUL II to JUL III
RENJA |  | Penyampaian Rancangan akhir Renja PD hasil verifikasi | bar: JUL II to JUL III
RENJA |  | Penyampaian seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada KDH untuk ditetapkan dengan Perkada. | bar: JUL III
RENJA |  | Penetapan Renja PD oleh KDH | [40 empty] | Paling lamat 1 bulan setelah Perkada RKPD | bar: JUL IV
RENJA